## Sheet1
Activiteit	September				Oktober				November					December				Januari				Februari
Weeknummer	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	Stefan =
Vakantie																							Paul =
Concept PvA																							Beide =
Defenitief PvA																							Vakantie =
Deelvraag1
1a
1b
Hardware Prototype maken
1c
1d
Deelvraag 2
Benodigde Firmware & Software schrijven
2a
2b
2c
2d
2e
P300-speller demo
Deelvraag 3
3a
3b
Eindrapport concept
Einrapport defenitief
Presentatie
Belanrijke data				1		2	3				4					5	6				7	8

1. 28 sep: Concept PvA inleveren
2. 12 okt: Defnitief PvA inleveren
3. 15 okt: Begin deelvraag 1
4. 12 nov: Deelvraag 1 af begin deelvraag 2
5. 17 dec: begin deelvraag 3
6: 22 dec: Kerstvakanite voor 2 weken
7. 21 jan inleveren concep eindverslag
8. 28 jan inleveren defenitief eindverslag